## Schedule
【Team 3】
Practice Schedule
| Nội dung công việc |  | USOL-V Tạo | [5 empty] | USOL-V Review |  |  |  | USOL-V Update | [5 empty] | Note
| No. | Tên công việc | Creator | Plan Start | Plan Finish | Actual Start | Actual Finish | Status | Reviewer | Plan Start | Plan Finish | Status | Creator | Plan Start | Plan Finish | Actual Start | Actual Finish | Status
UTS
| 1 | Màn hình Login | Phương | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 100% | Thường | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 100% | Phương | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100%
| 2 | Màn hình Event List | Thường | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 100% | Phương | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 100% | Thường | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100%
| 3 | Màn hình Add Event | Phương | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 100% | thường | 2022-08-03 | 2022-08-01 | 100% | Phương | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 100%
| 4 | Màn hình Event Detail | thường | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 100% | phương | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 100% | thường | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 100%
| 5 | Màn hình update tab event info | phương | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 100% | thường | 2022-08-05 | 2022-05-08 | 100% | phương | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 100%
| 6 | Màn hình update tab vote info | thường | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 100% | phương | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 100% | thường | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 100%
7
8
UTE
| 1 | Màn hình Login | Phương | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 100%
| 2 | Màn hình Event List | Thường | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 75%
| 3 | Màn hình Add Event | Phương | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 75%
| 4 | Màn hình Event Detail | Thường | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 75%
| 5 | Màn hình update tab event info | Phương | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | 75%
10 | 6 | Màn hình update tab vote info | Thường | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  | 50%
7
8
1
2
3