## Schedule
【Team 3】
Practice Schedule
| Nội dung công việc |  | USOL-V Tạo | [5 empty] | USOL-V Review |  |  |  | USOL-V Update | [5 empty] | Note
| No. | Tên công việc | Creator | Plan Start | Plan Finish | Actual Start | Actual Finish | Status | Reviewer | Plan Start | Plan Finish | Status | Creator | Plan Start | Plan Finish | Actual Start | Actual Finish | Status
Chuẩn bị
| 1 | Xác nhận spec | all | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-25 |  | 25% | All | 2022-07-25 | 2022-07-26
| 2 | Tạo Database | all | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |  | 100% | Tú Anh | 2022-07-25 | 2022-07-25
| 3 | Tao source | all | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-25 |  | 25% | All | 2022-07-25 | 2022-07-26
Coding
| 4 | Màn hình Event List | Trường | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 2022-07-26 |  | 50% | Tùng, Giang | 2022-07-26 | 2022-08-10 |  | Trường | 2022-07-26
|  | 4.1.Phân trang | Tú Anh | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 2022-07-26 |  | 25% | Tùng, Giang | 2022-07-26 | 2022-08-10 |  | Tú Anh | 2022-07-26
|  | 4.2.Lọc | Trường | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 2022-07-27 |  | 50% | Tùng, Giang | 2022-07-27 | 2022-08-10 |  | Trường | 2022-07-27
|  | 4.3.Tìm kiếm Event | Tú Anh | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 2022-07-27 |  | 25% | Tùng, Giang | 2022-07-27 | 2022-08-10 |  | Tú Anh | 2022-07-27
| 5 | Màn hình Login | Giang | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 2022-07-26 |  | 30% | Trường, Tú Anh | 2022-07-26 | 2022-08-10 |  | Giang | 2022-07-26
| 6 | Màn hình Add Event | Tùng | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 2022-07-26 |  | 50% | Trường, Tú Anh | 2022-07-26 | 2022-08-10 |  | Tùng | 2022-07-26
| 7 | Màn hình vote/registEvent | Tùng | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 2022-07-27 |  | 50% | Trường, Tú Anh | 2022-07-27 | 2022-08-10 |  | Tùng | 2022-07-27
| 8 | Màn hình Edit Event | Tú Anh | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 2022-07-26 |  | 50% | Tùng, Giang | 2022-07-26 | 2022-08-10 |  | Tú Anh | 2022-07-26
10 | 9 | Delete Event | Giang | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 2022-07-27 |  | 50% | Trường, Tú Anh | 2022-07-27 | 2022-08-10 |  | Giang | 2022-07-27
| 10 | Màn hình Event Detail | Giang | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 2022-07-26 |  | 25% | Trường, Tú Anh | 2022-07-26 | 2022-08-10 |  | Giang | 2022-07-26
1
2
3