## Event Info
|  | フェーズ | [6 empty] | Plan | Actual start | Actual Finish | Doer | Reviewer
テストＩＤ | サブシステムＩＤ | 単体テスト | 統合テスト | システムテスト | 導入 | テスト項目 các trường hợp kiểm tra | 期待結果／確認方法 Kết quả mong đợi/Phương pháp xác nhận | 未使用 | 予定日 lịch hẹn | 実施日 ngày thực hiện | 終了日 ngày cuối | 実施者 Người làm | 検証者 Người reviewer | 備考 | 個体ＩＤ
Xác nhận khởi tạo màn hình
| UTS_01 |  |  |  |  | Xác nhận hiển thị màn hình Event Info với design | Kết quả mong đợi: Xác nhận hiển thị giống với mô tả trong design sheet [ Reference] - Header và footer giống với mô tả trong design, tham chiếu sheet [ Reference] Phương pháp xác nhận: Trên màn hình hiển thị đúng với bản design |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lý khi ấn vào [Update Event]
| UTS_02 |  |  |  |  | Update Event thành công Trường hợp điền đầy đủ thông tin có [Option Type]: Chọn một | Kết quả mong đợi: - Update Event thành công - Hiển thị thông tin vừa update trên [Event List] Phương pháp xác nhận: - Thực hiện nhập input hợp lệ ở các item - [Option Type]: Chọn một - Click button [Update Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_03 |  |  |  |  | Update Event thành công Trường hợp điền đầy đủ thông tin có [Option Type]: Chọn nhiều | Kết quả mong đợi: - Update Event thành công - Hiển thị thông tin vừa update trên [Event List] Phương pháp xác nhận: - Thực hiện nhập input hợp lệ ở các item - [Option Type]: Chọn nhiều *Màn hình Vote option Click button [Add time option]: +,[Option 1]: 28/7/2022 +,[Option 2]: 29/7/2022 +,[Option 3]: 30/7/2022 Click button [Add place option]: +,[Option 1]: Địa điểm thứ 1 +,[Option 2]: Địa điểm thứ 2 +,[Option 3]: Địa điểm thứ 3 - Click button [Update Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_04 |  |  |  |  | Update Event không thành công Trường hợp để trống tất cả item | Kết quả mong đợi: - Update Event không thành công - Hiển thị messger thông báo"" Phương pháp xác nhận: - Để trống các item - Click button [Update Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_05 |  |  |  |  | Update Event không thành công Trường hợp để trống [Event name] | Kết quả mong đợi: - Update Event không thành công - Hiển thị messger thông báo"" Phương pháp xác nhận: - [Event name]: để trống - Thực hiện nhập input hợp lê vào các item - Click button [Update Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_06 |  |  |  |  | Update Event không thành công Trường hợp để trống [Add place option] [Option Type]: Chọn nhiều | Kết quả mong đợi: - Update Event không thành công - Hiển thị messger thông báo"" Phương pháp xác nhận: - Thực hiện nhập input hợp lê vào các item - [ Option Type]: Chọn nhiều *Màn hình Vote option Click button [Add time option]: +,[Option 1]: 28/7/2022 +,[Option 2]: 29/7/2022 +,[Option 3]: 30/7/2022 Click button [Add place option]: để trống không điền - Click button [Update Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_07 |  |  |  |  | Update Event không thành công [Option Type]: Chọn nhiều Không click chọn option ở màn hình Vote option | Kết quả mong đợi: - Không hiển thị màn hình Vote option Phương pháp xác nhận: - Thực hiện nhập input hợp lê vào các item - [ Option Type]: Chọn nhiều |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_08 |  |  |  |  | Update Event không thành công [Option Type]: Chọn một Click chọn option ở màn hình vote option | Kết quả mong đợi: - Update Event không thành công - Hiển thị messger thông báo"" Phương pháp xác nhận: - Thực hiện nhập input hợp lê vào các item - [ Option Type]: Chọn một *Màn hình Vote option Click button [Add time option]: +,[Option 1]: 28/7/2022 +,[Option 2]: 29/7/2022 +,[Option 3]: 30/7/2022 Click button [Add place option]: +,[Option 1]: Địa điểm thứ 1 +,[Option 2]: Địa điểm thứ 2 +,[Option 3]: Địa điểm thứ 3 2. Click button [Update Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_09 |  |  |  |  | Update Event không thành công [ Start hour] > [ End hour] [Start date] = [End date] | Kết quả mong đợi: - Update Event không thành công - Hiển thị messger thông báo"" Phương pháp xác nhận: 1. Nhập các trường hợp của add event *Màn hình Event information [ Event name] : Party Internship [ Description] : Tiệc liên hoan của các thành viên trong đội internship [Bộ phận] : Internship Click button [Add] [Member]: Lê Hà Phương Click button [Add] [Place]: Công viên Yên Sở [Event Type]: Team building [Option Type]: Chọn nhiều [Start Time]: 9:30 29/7/2022 [End Time]: 8:30 29/7/2022 2. Click button [Update Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_10 |  |  |  |  | Add Event không thành công Trường hợp [Start Time] > [End Time] [Option Type]: Chọn nhiều | Kết quả mong đợi: - Update Event không thành công - Hiển thị messger thông báo"" Phương pháp xác nhận: 1. Nhập các trường hợp của add event *Màn hình Event information [ Event name] : Party Internship [ Description] : Tiệc liên hoan của các thành viên trong đội internship [Bộ phận] : Internship Click button [Add] [Member]: Lê Hà Phương Click button [Add] [Place]: Công viên Yên Sở [Event Type]: Team building [Option Type]: Chọn một [Start Time]: 8:30 29/7/2022 [End Time]: 8;30 26/7/2022 *Màn hình Vote option Click button [Add time option]: +,[Option 1]: 28/7/2022 +,[Option 2]: 29/7/2022 +,[Option 3]: 30/7/2022 Click button [Add place option]: +,[Option 1]: Địa điểm thứ 1 +,[Option 2]: Địa điểm thứ 2 +,[Option 3]: Địa điểm thứ 3 2. Click button [Update Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
[6 empty] | Xử lý khi ấn vào [Add time option] | [5 empty] | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_11 |  |  |  |  | Click button [Add time option] thành công thêm được option [Option Type]: Chọn nhiều | Kết quả mong đợi: Thêm option thành công Ở màn hình [Vote Option], button [Add time option] hiển thị option vừa được thêm Phương pháp xác nhận: *Màn hình Event information Thực hiện nhập input hợp lệ ở các item [Option Type]: Chọn nhiều *Màn hình Vote option Click button [Add time option]: +,[Option 1]: 28/7/2022 +,[Option 2]: 29/7/2022 +,[Option 3]: 30/7/2022 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_12 |  |  |  |  | Click button [Add time option] không thêm được option [Option Type]: Chọn nhiều | Kết quả mong đợi: Thêm option không thành công Phương pháp xác nhận: *Màn hình Event information Thực hiện nhập input hợp lệ ở các item [Option Type]: Chọn nhiều *Màn hình Vote option Click button [Add time option]: không thêm được option |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lí khi nhấn vào icon[Delete]
| UTS_13 |  |  |  |  | Click icon[Delete] | Điều kiên tiền đề: [Option Type]: Chọn nhiều Kết quả mong đợi: Hiển thị thông báo xác nhận" Bạn có muốn xóa ?" Phương pháp xác nhận: Tại màn hình 2.Vote option Click vào icon Delete của Option 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_14 |  |  |  |  | Click icon[Delete] Trường hợp không hiển thị dialog thông báo xác nhận xóa | Điều kiên tiền đề: [Option Type]: Chọn nhiều Kết quả mong đợi: Lỗi hiển thị dialog Phương pháp xác nhận: Tại màn hình 2.Vote option Click vào icon Delete của Option 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_15 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [OK] trong dialog trong button [Delete] | Kết quả mong đợi: Xóa thành công Phương pháp xác nhận: Click button [OK] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_16 |  |  |  |  | Xóa không thành công Trường hợp click vào button [OK] trong dialog trong button [Delete] | Kết quả mong đợi: Option vẫn hiển thị trên màn hình Phương pháp xác nhận: Click button [OK] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_17 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [Hủy] trong dialog trong button [Delete] | Kết quả mong đợi: Trở về màn hình Update Event Phương pháp xác nhận: Click button[ Hủy] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_18 |  |  |  |  | Hủy không thành công Trường hợp click vào button [Hủy] trong dialog trong button [Delete] | Kết quả mong đợi: Không thoát khỏi dialog delete Phương pháp xác nhận: Click button[ Hủy] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lí khi nhấn vào combo box[Bộ phận]
| UTS_19 |  |  |  |  | Trường hợp hợp lệ Data trong [Bộ phận] có trong bản database | Kết quả mong đợi: - Data [Bộ phận] trong combo box hiển thị trùng khớp với các giá trị có trong database Phương pháp xác nhận: 1. Click [Bộ phận] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_20 |  |  |  |  | Trường hợp không hợp lệ Data trong [Bộ phận] không có trong bản database | Kết quả mong đợi: - Data [Bộ phận] trong combo box hiển thị không trùng khớp với các giá trị có trong database Phương pháp xác nhận: 1. Click [Bộ phận] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_21 |  |  |  |  | Kiểm tra giá trị [Member] khớp với database trong [Bộ phận] | Kết quả mong đợi: - Hiển thị danh sách member của bộ phận trong combo box [Member] khớp với dữ liệu database Phương pháp xác nhận: 1. Click combo box [Bộ phận ] : ví dụ Dev2 2 Kích sang combo box [Member] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_22 |  |  |  |  | Kiểm tra giá trị [Member] không khớp với database trong [Bộ phận] | Kết quả mong đợi: - Hiển thị danh sách member của bộ phận trong combo box [Member] không khớp với dữ liệu database Phương pháp xác nhận: 1. Click combo box [Bộ phận ] : ví dụ Dev2 2 Kích sang combo box [Member] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lý khi nhấn vào combo box[Option Type]
| UTS_23 |  |  |  |  | Trường hợp hợp lệ Data trong [Option Type] có trong bản database | Kết quả mong đợi: - Data [Option Type] trong combo box hiển thị trùng khớp với các giá trị có trong database Phương pháp xác nhận: 1. Click [Option Type] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_24 |  |  |  |  | Trường hợp không hợp lệ Data trong [Option Type] không có trong bản database | Kết quả mong đợi: - Data [Option Type] trong combo box hiển thị không trùng khớp với các giá trị có trong database Phương pháp xác nhận: 1. Click [Option Type] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lý input data vào item[Event name]
| UTS_25 |  |  |  |  | Trường hợp có data khớp với bản database | Kết quả mong đợi: - Nhập thành công Phương pháp xác nhận: -[Event name]: nhập <=250 kí tự |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_26 |  |  |  |  | Trường hợp có data không khớp với bản database Điều kiện tìm kiếm data đầu vào vượt quá ký tự | Kết quả mong đợi: - Nhập không thành công Phương pháp xác nhận: -[Event name]: nhập 251 kí tự |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lý input data vào item [Description]
| UTS_27 |  |  |  |  | Trường hợp có data khớp với bản database | Kết quả mong đợi: - Nhập thành công Phương pháp xác nhận: - [Description]: nhập <=500 kí tự |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_28 |  |  |  |  | Trường hợp có data không khớp với bản database Điều kiện tìm kiếm data đầu vào vượt quá ký tự | Kết quả mong đợi: - Nhập không thành công Phương pháp xác nhận: - [Description]: nhập 500 kí tự |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lí khi ấn vào button [Add]
| UTS_29 |  |  |  |  | Add Add thành công Trường hợp add bộ phận vào bảng [Members] | Kết quả mong đợi: - Bảng [Members] hiển thị bộ phận trùng khớp với bộ phận vừa thêm Phương pháp xác nhận: - Click combo box [Bộ phận], chọn 1 Bộ phận bất kỳ - Click button [Add] ( hiển thị dưới combox [Bộ phận]) |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_30 |  |  |  |  | Add Add không thành công Trường hợp add bộ phận vào bảng [Members] | Kết quả mong đợi: - Bảng [Members] hiển thị bộ phận không trùng khớp với bộ phận vừa thêm Phương pháp xác nhận: - Click combo box [Bộ phận], chọn 1 Bộ phận bất kỳ - Click button [Add] ( hiển thị dưới combox [Bộ phận]) |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lí khi ấn vào [Logout]
| UTS_31 |  |  |  |  | Logout thành công | Kết quả mong đợi: - Thoát chương trình trở về trang Login Phương pháp xác nhận: - Click [Login] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_32 |  |  |  |  | Logout không thành công | Kết quả mong đợi: - Không trở về trang Login Phương pháp xác nhận: - Click [Login] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lí khi ấn vào [Delete Event]
| UTS_33 |  |  |  |  | Click button [Delete Event] | Kết quả mong đợi: Hiển thị thông báo xác nhận" Bạn có muốn xóa ?" Phương pháp xác nhận: Click button [ Delete Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_34 |  |  |  |  | Click button [Delete Event] Trường hợp không hiển thị dialog thông báo xác nhận xóa | Kết quả mong đợi: Lỗi không hiển thị dialog Phương pháp xác nhận: Click button [ Delete Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_35 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [OK] trong dialog trong button [Delete Event] | Kết quả mong đợi: Xóa thành công Chuyển sang màn hình Event List Phương pháp xác nhận: Click button [OK] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_36 |  |  |  |  | Xóa không thành công Trường hợp click vào button [OK] trong dialog trong button [Delete Event] Trở về màn hình Event List thành công nhưng IsDeleted của Event tương ứng trong data vẫn giữ nguyên trạng thái là 0 | Kết quả mong đợi: Chuyển sang màn hình Event List Xóa Event không còn hiển thị trên màn hình IsDeleted vẫn giữ trạng thái là 0 Phương pháp xác nhận: Click button[ OK ] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_37 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [Hủy] trong dialog trong button [Delete Event] | Kết quả mong đợi: Trở về màn hình Update Event Phương pháp xác nhận: Click button[ Hủy] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_38 |  |  |  |  | Hủy không thành công Trường hợp click vào button [Hủy] trong dialog trong button [Delete Event] | Kết quả mong đợi: Không thoát khỏi dialog delete Phương pháp xác nhận: Click button[ Hủy] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lí khi ấn vào [Close Event]
| UTS_39 |  |  |  |  | Click button [Close Event] | Kết quả mong đợi: Hiển thị thông báo xác nhận" Bạn có muốn đóng ?" Phương pháp xác nhận: Click button [ Close Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_40 |  |  |  |  | Click button [Close Event] Trường hợp không hiển thị dialog thông báo xác nhận đóng trạng thái | Kết quả mong đợi: Lỗi không hiển thị dialog Phương pháp xác nhận: Click button [ Close Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_41 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [OK] trong dialog trong button [Close Event] | Kết quả mong đợi: Item Status chuyển sang trạng thái [Close] Chuyển sang màn hình Event List Phương pháp xác nhận: Click button [OK] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_42 |  |  |  |  | Đóng không thành công Trường hợp click vào button [OK] trong dialog trong button [Close Event] Item Status không chuyển sang trạng thái [Close] | Kết quả mong đợi: Màn hình không chuyển về Event List [Status] : [Open] Phương pháp xác nhận: Click button[ OK] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_43 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [Hủy] trong dialog trong button [Close Event] | Kết quả mong đợi: Trở về màn hình Update Event Phương pháp xác nhận: Click button[ Hủy] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_44 |  |  |  |  | Hủy không thành công Trường hợp click vào button [Hủy] trong dialog trong button [Close Event] | Kết quả mong đợi: Không thoát khỏi dialog Delete Event Phương pháp xác nhận: Click button[ Hủy] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
Xử lí khi ấn vào [Back Event List]
| UTS_45 |  |  |  |  | Click button [Back Event List] | Kết quả mong đợi: Hiển thị thông báo xác nhận" Bạn có muốn thoát ?" Phương pháp xác nhận: Click button [ Close Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_46 |  |  |  |  | Click button [Back Event List] Trường hợp không hiển thị dialog thông báo xác nhận trở về | Kết quả mong đợi: Lỗi không hiển thị dialog Phương pháp xác nhận: Click button [ Close Event] |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_47 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [OK] trong dialog trong button [Back Event List] | Kết quả mong đợi: Chuyển sang màn hình Event List Phương pháp xác nhận: Click button [OK] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_48 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [OK] trong dialog trong button [Back Event List] Chuyển sang màn hình Event List không thành công | Kết quả mong đợi: không chuyển về màn hình Event List Phương pháp xác nhận: Click button [OK] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_49 |  |  |  |  | Trường hợp click vào button [Hủy] trong dialog trong button [Back Event List] | Kết quả mong đợi: Trở về màn hình Update Event Phương pháp xác nhận: Click button[ Hủy] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT
| UTS_50 |  |  |  |  | Hủy không thành công Trường hợp click vào button [Hủy] trong dialog trong button [Back Event List] | Kết quả mong đợi: Không thoát khỏi dialog Back Event List Phương pháp xác nhận: Click button[ Hủy] trên dialog |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | PhuongLh | ThuongTT