## Sheet1
テストＩＤO8I3A1:O4A1:P8I3A1:O4A1:P9A1:P5A1:P9A1:P8A1:R8A1:Q7A1:R7A1:Q8A1:Q9A1:Q5A1:R5A1:R9A1:P8A1:R8 | サブシステムＩＤ | 単体テスト | 統合テスト | システムテスト | 導入 | テスト項目 | 期待結果／確認方法 | 未使用 | 予定日 | 実施日 | 終了日 | 実施者 | 検証者 | 備考 | 個体ＩＤ
● | [5 empty] | Xác nhận khởi tạo màn hình
|  | UTS_01 |  |  |  | Xác nhận hiển thị giống với Design | ◆Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản member ◆Kết quả mong đợi: Xác nhận hiển thị giống với mô tả trong designmàn hình Details sheet [Reference] - Header và footer giống với mô tả trong design , tham chiếu sheet [Reference] -Hiển thị thông tin [Event Information] - Các item [Update Event], [Back Event List]. - Danh sách Events hiển thị trên màn hình. ◆Phương pháp xác nhận: Chuyển sang màn hình Details thành công. |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
TC_001 |  | UTS_02 |  |  |  | Xác nhận hiển thị giống với Design | ◆Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản Admin ◆Kết quả mong đợi: Xác nhận hiển thị giống với mô tả trong designmàn hình Details sheet [Reference] - Header và footer giống với mô tả trong design , tham chiếu sheet [Reference] -Hiển thị thông tin [Event Information] - Các item [Update Event], [Delete Event], [Close Event], [Back Event List]. - Danh sách Events hiển thị trên màn hình. ◆Phương pháp xác nhận: Chuyển sang màn hình Details thành công. |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_03 |  |  |  | Xác nhận event information matching với dữ liệu có trong event list tương ứng và không matching với thông tin của Detail Vote | ◆ Điều kiện tiền đề: Dựa vào testcae click vào detail thành công ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị thông tin của event list matching với event information tương ứng và không matching với thông tin của Detail Vote ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra event infomation và Detail Vote |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_04 |  |  |  | Xác nhận event information matching với dữ liệu có trong event list tương ứng và thông tin của Detail Vote | ◆ Điều kiện tiền đề: Dựa vào testcae click vào detail thành công ◆Kết quả mong đợi:Hiển thị thông tin của event list matching với event information tương ứng và thông tin của Detail Vote ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra event infomation và Detail Vote |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
Xác nhận xử lý khi ấn Logout
|  | UTS_05 |  |  |  | Log out Logout không thành công | ◆Kết quả mong đợi: Logout không thành công ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào Iitem [Logout] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_06 |  |  |  | Logout Logout thành công | ◆Kết quả mong đợi: Logout thành công ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào Iitem [Logout] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
● | [5 empty] | Xác nhận xử lý khi ấn Update Event
|  | UTS_07 |  |  |  | Update event Trường hợp màn hình chuyển sang màn hình Vote Info không thành công | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Member ◆Kết quả mong đợi: Không chuyển sang màn hình Vote Info ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào [Update event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_08 |  |  |  | Update event Trường hợp màn hình chuyển sang màn hình Vote Info thành công | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Member ◆Kết quả mong đợi: chuyển sang màn hình Vote Info ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào [Update event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_09 |  |  |  | Update event Trường hợp màn hình chuyển sang màn hình Update Event không thành công | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin ◆Kết quả mong đợi: Không chuyển sang màn hình Update Event ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào [Update event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_10 |  |  |  | Update event Trường hợp màn hình chuyển sang màn hình Update Event thành công | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin ◆Kết quả mong đợi: chuyển sang màn hình Update Event ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào [Update event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
Xác nhận xử lý khi ấn Delete event
|  | UTS_11 |  |  |  | Dialog Delete Trường hợp hiện thị Dialog không thành công | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin ◆Kết quả mong đợi: - Không hiển thị Dialog ' bạn có muốn xóa hay không' ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào [Delete event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_12 |  |  |  | Dialog box Delete Trường hợp hiển thị Dialog thành công | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin ◆Kết quả mong đợi: - Hiển thị Dialog ' bạn có muốn xóa hay không' ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào [Delete event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_13 |  |  |  | Delete event Trường hợp không thoát khỏi Dialog khi click vào Cancel | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin Hiển thị Dialog ' Bạn có muốn xóa hay không' ◆Kết quả mong đợi: - Không thoát khỏi Dialog ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào [Delete event] 2. Ở Dialog thông báo chọn [CANCEL] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_14 |  |  |  | Delete event Trường hợp thoát khỏi Dialog khi click vào Cancel | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin Hiển thị Dialog ' Bạn có muốn xóa hay không' ◆Kết quả mong đợi: -Thoát khỏi màn hình Dialog thành công ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào [Delete event] 2. Ở Dialog thông báo chọn [CANCEL] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_15 |  |  |  | Delete event Trường hợp xóa không thành công khi click vào [OK], event tương ứng không bị xóa khỏi màn hình event list Điều kiện đăng nhập với tài khoản Admin | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin Hiển thị Dialog ' Bạn có muốn xóa hay không' ◆Kết quả mong đợi: - Event tương ứng không bị xóa khỏi màn hình ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào [Delete event] 2. Ở Dialog thông báo chọn [OK] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_16 |  |  |  | Delete event Trường hợp xóa không thành công event tương ứng màn hình chuyển sang màn hình Event List thành công. IsDeleted của event tương ứng trong data vẫn giữ trạng thái 0 Điều kiện đăng nhập với tài khoản Admin | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin Hiển thị Dialog ' Bạn có muốn xóa hay không' ◆Kết quả mong đợi: - Event tương ứng sẽ bị xóa khỏi màn hình - IsDeleted vẫn giữ nguyên là 0 - Hiển thị trở lại màn hình Event List ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào [Delete event] 2. Ở Dialog thông báo chọn [OK] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_17 |  |  |  | Delete event Trường hợp xóa thành công event màn hình chuyển sang màn hình Event List thành công. IsDeleted của event tương ứng trong data chuyển sang trạng thái 1 Điều kiện đăng nhập với tài khoản Admin | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin Hiển thị Dialog ' Bạn có muốn xóa hay không' ◆Kết quả mong đợi: - Event tương ứng sẽ bị xóa khỏi màn hình - IsDeleted chuyển sang 1 - Hiển thị trở lại màn hình Event List ◆Phương pháp xác nhận: 1. Click vào [Delete event] 2. Ở Dialog thông báo chọn [OK] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
Xác nhận xử lý khi ấn Close event
|  | UTS_18 |  |  |  | Close event Trường hợp chuyển sang màn hình Event List không thành công Điều kiện đăng nhập với tại khoản Admin | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin Item [Status Event] đang ở trạng thái Opening ◆Kết quả mong đợi: Không chuyển sang màn hình event list ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào [Close event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_19 |  |  |  | Close event Trường hợp chuyển sang màn hình Event List thành công ItemTrạng thái Status ở màn hình Event List vẫn giữ nguyên trạng thái Open Điều kiện đăng nhập với tại khoản Admin | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin Item [Status Event] đang ở trạng thái Opening ◆Kết quả mong đợi: - Chuyển sang màn hình Event List - Item Status vẫn giữ nguyên trạng thái [Open] ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào [Close event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_20 |  |  |  | Close event Trường hợp chuyển sang màn hình Event List thành công Item Status ở màn hình Event List chuyển sang [Close] Điều kiện đăng nhập với tại khoản Admin | ◆ Điều kiện tiền đề: User đăng nhập với tài khoản của Admin Item [Status Event] đang ở trạng thái Opening ◆Kết quả mong đợi: - Chuyển sang màn hình Event List - Item Status chuyển sang trạng thái [Close] ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào [Close event] |  | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | ThuongTT | PhuongLH
Xác nhận xử lý khi ấn Back event list
|  | UTS_21 |  |  |  | Back Event List Trường hợp chuyển sang màn hình Event List không thành công | ◆Kết quả mong đợi: không chuyển về màn hình Event List ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào item [Back Event List] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_22 |  |  |  | Back Event List Trường hợp chuyển sang màn hình Event List thành công | ◆Kết quả mong đợi: Chuyển sang màn hình Event List ◆Phương pháp xác nhận: 1. Trên màn hình Details Click vào item [Back Event List] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
Xử lý thống kê nhanh
|  | UTS_23 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item join không matching với dữ liệu có trong cột join có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh ở item join tương ứng không matching với số lượng ở cột join có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người join có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_24 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item join matching với dữ liệu có trong cột join có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh ở item join tương ứng matching với số lượng ở cột join có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người join có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_25 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item Thứ 5 (04/21) không matching với dữ liệu có trong cột Thứ 5 (04/21) có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh ở item Thứ 5 (04/21) tương ứng không matching với số lượng ở cột Thứ 5 (04/21) có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người cột Thứ 5 (04/21) có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_26 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở itemThứ 5 (04/21) matching với dữ liệu có trong cột Thứ 5 (04/21) có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh ở item Thứ 5 (04/21) tương ứng matching với số lượng cột Thứ 5 (04/21) có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người cột Thứ 5 (04/21) có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_27 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item Thứ 6 (04/22) không matching với dữ liệu có trong cột Thứ 6 (04/22) có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh ở item Thứ 6 (04/22) tương ứng không matching với số lượng ở cột Thứ 6 (04/22) có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người cột Thứ 6 (04/22) có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_28 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item Thứ 6 (04/22) matching với dữ liệu có trong cột Thứ 6 (04/22) có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh ở item Thứ 6 (04/22) tương ứng matching với số lượng ô cột Thứ 6 (04/22) có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người cột Thứ 6 (04/22) có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_29 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item Attach Adult không matching với dữ liệu có trong cột Attach Adult có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh item ô Attach Adult tương ứng không matching với số lượng ở cột Attach Adult có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người cột Attach Adult có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_30 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item Attach Adult matching với dữ liệu có trong cột Attach Adult có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh ở item Attach Adult tương ứng matching với số lượng ô cột Attach Adult có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người cột Attach Adult có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_31 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item Attach Children không matching với dữ liệu có trong cột Attach Children có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh item ô Attach Children tương ứng không matching với số lượng ở cột Attach Children có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người cột Attach Children có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
|  | UTS_32 |  |  |  | Thống kê nhanh Trường hợp xác nhận thống kê nhanh ở item Attach Children matching với dữ liệu có trong cột Attach Children có giá trị [O] tương ứng | ◆Kết quả mong đợi: Hiển thị số lượng thống kê nhanh ở item Attach Children tương ứng matching với số lượng ô cột Attach Children có giá trị [O] trong database ◆Phương pháp xác nhận: 1. Kiểm tra số lượng người cột Attach Children có giá trị [O] |  | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | ThuongTT | PhuongLH
Note on A1: Bui Thi Thu Phuong: TestID
Note on B1: Bui Thi Thu Phuong: SubSystemID
Note on C1: Bui Thi Thu Phuong: Unit Test
Note on D1: Bui Thi Thu Phuong: Combine Test
Note on E1: Bui Thi Thu Phuong: System Test
Note on F1: Bui Thi Thu Phuong: Aceptance Test
Note on H1: Bui Thi Thu Phuong: Test Item (ghi nội dung chính của test case)
Note on I1: Bui Thi Thu Phuong: Kết quả mong đợi/ Phương pháp xác nhận (trình tự thực hiện test)
Note on K1: Bui Thi Thu Phuong: Ngày dự định thực hiện Test
Note on L1: Bui Thi Thu Phuong: Ngày thực tế thực hiện Test
Note on M1: Bui Thi Thu Phuong: Ngày kết thúc thực hiện Test
Note on N1: Bui Thi Thu Phuong: Người thực hiện
Note on O1: Bui Thi Thu Phuong: Người kiểm chứng
Note on P1: Bui Thi Thu Phuong: Ghi chú